## Planificación De Gantt
Proyecto Infra Web
Javier Ponce
|  | septiembre 2019 | [7 empty] | octubre 2019 | [30 empty] | noviembre 2019
 | time axis 2019-09-23 to 2019-11-30
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
Actividad 1 - Identificación de la problemática | por hacer | 2019-09-27: Fecha de inicio
Actividad 2 - Investigación sobre la problemática a solucionar | por hacer
Actividad 3 - Definición del objetivo general y objetivos específicos | por hacer | bar: 2019-09-30 to 2019-10-06
Actividad 4 - Identificación de riesgos | por hacer
Actividad 5 - Planteamiento de la solución del problema | por hacer | bar: 2019-10-07 to 2019-10-13
Actividad 6 - Especificaciones de requerimientos | por hacer | bar: 2019-10-07 to 2019-10-13
Actividad 7 - Especificaciones de requerimientos | por hacer
Actividad 8 - Registro de riesgos totales encontrados ye valuados por medio de simulaciones | por hacer | bar: 2019-10-14 to 2019-10-20
Actividad 9 - Análisis de alternativas de solución ante riesgos | por hacer
Actividad 10 - Implementación de soluciones antes los riesgos encontrados | por hacer | bar: 2019-10-21 to 2019-10-27
Actividad 11 - Realización del prototipo y realización de pruebas sobre funcionalidad | por hacer
Actividad 12 - Desarrollo e implantación de software | por hacer | bar: 2019-11-11 to 2019-11-24
Actividad 13 - Revisión y aprobación de las etapas anteriores | por hacer